## DETALLES DEL PROYECTO
ID PROYECTO | AGRO-PRIM-2026
NOMBRE PROYECTO | AgroControl (PrimaveraAPP) — Gestión de finca productiva
PROJECT MANAGER | Cristian Bermúdez
FECHA | Junio 2026 (Sprints: 1 jun – 4 jul 2026)
VERSION | 1.0

## SPRINT 1
DAILY SCRUM — SPRINT 1 (1 – 6 jun 2026)
Miembro del equipo | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
Cristian Bermúdez (Frontend React) | ¿Qué hiciste ayer? | Participé en la planificación del Sprint 1 y revisión del backlog (HU1, HU3, HU5, HU10). | Avancé pantallas de registro y listado de productos agrícolas (HU1). | Dejé lista la UI de inventario actual y validaciones de kg (HU3). | Implementé formularios de insumos con selección de cultivo (HU5). | Avancé UI de ventas con advertencia de stock insuficiente (HU10). | Conecté formularios a la API y corregí feedback de errores (HU1–HU10).
| ¿Qué harás hoy? | Diseñar e iniciar UI del catálogo de productos (HU1): listado y formulario de registro. | Completar formulario de cantidades/stock visible (HU3) conectado a estados de UI. | Construir pantalla de registro de insumos aplicados a cultivos (HU5). | Iniciar formulario de ventas (detal/mayorista) y autocompletado de precio (HU10). | Integrar las cuatro pantallas del sprint con los endpoints del backend y pulir UX móvil. | Pruebas de aceptación visual del Sprint 1 y ajustes menores de responsive.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Cesar Rodas (Backend Laravel) | ¿Qué hiciste ayer? | Participé en planning y definición de modelo de datos del Sprint 1. | Dejé endpoints de productos y seeders iniciales (HU1). | Completé lógica de stock y validaciones por kg (HU3). | API de insumos operativa con relación a productos/cultivos (HU5). | Endpoint de ventas funcional con control de stock (HU10). | Corregí edge cases de stock negativo forzado y respuestas 422.
| ¿Qué harás hoy? | Crear migraciones y modelo Product + API CRUD básica de productos (HU1). | Implementar stock/inventario: movimientos y cantidad disponible (HU3). | Modelar insumos (Supply) y endpoint de registro de uso en cultivos (HU5). | Implementar registro de ventas, tipos detal/mayorista y descuento de inventario (HU10). | Validaciones, mensajes en español y pruebas de API del Sprint 1. | Documentar endpoints del sprint y apoyar a Frank en integración.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Frank Penilla (Integración / Fullstack) | ¿Qué hiciste ayer? | Participé en planning; armé repositorio frontend/backend y entornos locales. | Auth y rutas protegidas listas; layout mobile-first listo. | Catálogo de productos integrado end-to-end (HU1). | Inventario visible y consistente con backend (HU3). | Módulo de insumos integrado (HU5). | Flujo de ventas E2E funcionando con auth (HU10).
| ¿Qué harás hoy? | Configurar autenticación Sanctum (login email/contraseña) y layout base de la app. | Integrar módulo de productos (HU1): consumo API + manejo de tokens. | Integrar inventario/stock (HU3) y sincronizar cantidades en UI. | Integrar registro de insumos (HU5) y validar descuentos de stock de insumos. | Integrar ventas (HU10) y flujo completo compra-venta del día a día. | Checklist de Definition of Done del Sprint 1 y demo interna.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno

## SPRINT 2
DAILY SCRUM — SPRINT 2 (8 – 13 jun 2026)
Miembro del equipo | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
Cristian Bermúdez (Frontend React) | ¿Qué hiciste ayer? | Cierre Sprint 1: demos y feedback de UI. Preparé tareas del Sprint 2. | CRUD visual de productos casi completo (HU2). | Vista de inventario usable en móvil (HU4). | Formulario HU6 con selector de cultivo y cantidad. | Formulario de compras (HU8) con producto, kg y costo. | Ajustes de UX en HU2, HU4, HU6 y HU8.
| ¿Qué harás hoy? | UI editar/eliminar productos con confirmación (HU2). | Pantalla de consulta de inventario actual con filtros (HU4). | UI para asociar cada uso de insumo al cultivo destino (HU6). | Iniciar pantalla de compras a vecinos/proveedores (HU8). | Pulir navegación entre inventario, insumos y compras; pruebas de usabilidad. | Pruebas de aceptación Frontend del Sprint 2.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Cesar Rodas (Backend Laravel) | ¿Qué hiciste ayer? | Sprint Review 1; refinamiento técnico de HU2, HU4, HU6, HU8. | CRUD productos cerrado en API (HU2). | API de inventario lista (HU4). | Relación insumos-cultivo operativa (HU6). | Compras incrementan stock y registran costo (HU8). | Bugs de integridad referencial corregidos.
| ¿Qué harás hoy? | Endpoints update/delete de productos y reglas de integridad (HU2). | Endpoint de consulta de inventario consolidado (HU4). | Persistir vínculo insumo–cultivo y consultas por cultivo (HU6). | Modelo y API de compras (Purchase) a terceros/vecinos (HU8). | Pruebas de API y seeders de escenario vecinos/galería. | Apoyo a integración y documentación mínima del sprint.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Frank Penilla (Integración / Fullstack) | ¿Qué hiciste ayer? | Facilité la Review del Sprint 1 y el tablero del Sprint 2. | HU2 integrado; mensajes de confirmación OK. | Inventario en vivo contra API (HU4). | HU6 E2E listo. | Flujo de compras integrado (HU8). | Bugs de sincronización stock resueltos.
| ¿Qué harás hoy? | Conectar edición/eliminación de productos en UI (HU2). | Conectar vista de inventario actual (HU4). | Integrar registro de insumos por cultivo (HU6). | Integrar compras a vecinos y actualización automática de stock (HU8). | Pruebas cruzadas de los 4 módulos y corrección de bugs de integración. | Demo Sprint 2 y preparación de pendientes para Sprint 3.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno

## SPRINT 3
DAILY SCRUM — SPRINT 3 (15 – 20 jun 2026)
Miembro del equipo | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
Cristian Bermúdez (Frontend React) | ¿Qué hiciste ayer? | Review Sprint 2; plan UI historiales y finanzas del Sprint 3. | Historial de insumos filtrable por cultivo/fecha (HU7). | HU9 con totales por período en UI. | Cards de ingresos vs egresos en móvil (HU11). | Registro de gastos generales listo (HU12). | Pulí textos y estados vacíos.
| ¿Qué harás hoy? | Tabla/historial de insumos aplicados con fechas (HU7). | Pantalla historial de compras e inversión acumulada (HU9). | Dashboard inicial de ganancias y pérdidas (HU11). | Formulario de gastos generales del negocio (HU12). | Unificar navegación financiera (HU7, HU9, HU11, HU12) y copy en español. | Pruebas de aceptación UI del Sprint 3.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Cesar Rodas (Backend Laravel) | ¿Qué hiciste ayer? | Refinamiento Sprint 3: consultas históricas y agregaciones. | HU7 API lista con paginación. | Agregaciones de compras por rango de fechas (HU9). | Endpoint de P&L preliminar (HU11). | Gastos generales persistidos e integrados al P&L (HU12). | Ajustes de precisión decimal y zonas horarias.
| ¿Qué harás hoy? | Endpoint historial de insumos con filtros (HU7). | Historial de compras y totales invertidos (HU9). | Cálculo de ganancias/pérdidas a partir de ventas, compras y gastos (HU11). | CRUD de gastos generales (Expense) (HU12). | Optimizar consultas y validar consistencia de totales. | Soporte a Frank en consumo de endpoints financieros.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Frank Penilla (Integración / Fullstack) | ¿Qué hiciste ayer? | Coordiné dependencias UI/API del Sprint 3. | HU7 conectado con filtros. | HU9 E2E OK. | Dashboard P&L alimentado por API (HU11). | HU12 integrado; totales coherentes. | Cuadre financiero verificado en escenario demo.
| ¿Qué harás hoy? | Integrar historial de insumos (HU7). | Integrar historial de compras (HU9). | Integrar vista de ganancias y pérdidas (HU11). | Integrar gastos generales en el flujo financiero (HU12). | Pruebas E2E de reportes diarios y corrección de descuadres. | Demo Sprint 3 y notas para reportes del Sprint 4.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno

## SPRINT 4
DAILY SCRUM — SPRINT 4 (22 – 27 jun 2026)
Miembro del equipo | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
Cristian Bermúdez (Frontend React) | ¿Qué hiciste ayer? | Planning Sprint 4 orientado a reportes y cierre digital (HU13–HU16). | Tabla de ventas usable en móvil (HU13). | Vista producción por cultivo con kg totales (HU14). | Reporte de insumos con costos estimados (HU15). | Flujos de captura diaria optimizados (HU16). | Ajustes finales de reportes y navegación.
| ¿Qué harás hoy? | UI reporte de ventas por período y tipo detal/mayorista (HU13). | Reporte de producción por cultivo (HU14). | Reporte de uso de insumos para optimizar costos (HU15). | Pantallas de captura rápida que reemplazan registros en papel (HU16). | Homogeneizar reportes y menús de acceso desde el panel principal. | Pruebas de aceptación del Sprint 4.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Cesar Rodas (Backend Laravel) | ¿Qué hiciste ayer? | Diseño de queries de reportes del Sprint 4. | HU13 con filtros fecha/tipo de venta. | HU14 listo con totales por producto/cultivo. | HU15 operativo. | Resumen diario API para tablet/celular (HU16). | Consultas lentas optimizadas.
| ¿Qué harás hoy? | Endpoint reporte de ventas agregado (HU13). | Endpoint producción por cultivo (HU14). | Endpoint consumo de insumos y costos (HU15). | Endpoints de apoyo a digitalización: cargas rápidas y resumen diario (HU16). | Performance de reportes e índices en BD. | Documentar contratos de reportes para integración.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Frank Penilla (Integración / Fullstack) | ¿Qué hiciste ayer? | Organicé tablero de reportes y criterios de Done. | HU13 E2E. | HU14 conectado. | HU15 listo. | HU16 usable en campo (móvil). | Incidencias de filtros resueltas.
| ¿Qué harás hoy? | Integrar reporte de ventas (HU13). | Integrar reporte de producción por cultivo (HU14). | Integrar reporte de insumos (HU15). | Integrar flujos de digitalización de papel y atajos de registro (HU16). | Pruebas cruzadas de los 4 reportes y estabilización. | Demo Sprint 4 y backlog residual hacia Sprint 5.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno

## SPRINT 5
DAILY SCRUM — SPRINT 5 (29 jun – 4 jul 2026)
Miembro del equipo | Preguntas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
Cristian Bermúdez (Frontend React) | ¿Qué hiciste ayer? | Review Sprint 4; alcance HU17 alertas e HU18 roles. | Banner/alerta de poco inventario (HU17). | CRUD visual de usuarios y rol (HU18). | Navegación diferenciada por rol (HU18). | Alertas visibles al entrar al sistema (HU17). | Bugs visuales de sprints anteriores corregidos.
| ¿Qué harás hoy? | UI de umbral de stock bajo y listado de alertas (HU17). | Pantalla de gestión de usuarios (admin/empleado) (HU18). | Ajustar menús según rol preparado (sin bloquear MVP admin). | Pulir alertas en dashboard y notificaciones in-app (HU17). | Pruebas de regresión UI de todo el producto. | Cierre visual del MVP y apoyo a la demo final.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Cesar Rodas (Backend Laravel) | ¿Qué hiciste ayer? | Refinamiento técnico HU17/HU18. | Alertas calculadas por producto (HU17). | API de usuarios y rol lista (HU18). | Stub de autorización documentado. | Reglas de negocio finales validadas. | Seeders de demo estables.
| ¿Qué harás hoy? | Lógica de detección de stock bajo y endpoint de alertas (HU17). | Modelo User con campo rol (admin/colaborador) y endpoints (HU18). | Preparar estructura de permisos futuros (middleware stub) sin restringir MVP. | Endurecer validaciones y seguridad básica de endpoints sensibles. | Limpieza de código backend y seeders demo para entrega. | Soporte a despliegue y pruebas finales.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Frank Penilla (Integración / Fullstack) | ¿Qué hiciste ayer? | Plan de cierre: alertas, usuarios y checklist de entrega. | HU17 integrado en home/dashboard. | HU18 E2E con login de prueba. | Hallazgos de regresión priorizados y en corrección. | Ambiente de demo estable. | Demo ensayada; pendientes menores documentados.
| ¿Qué harás hoy? | Integrar alertas de inventario bajo (HU17). | Integrar gestión de usuarios y rol (HU18). | Pruebas de humo E2E de todos los módulos (Sprints 1–5). | Corregir bugs críticos y preparar ambiente de demostración. | Ensayo de demo con stakeholders y ajustes de último minuto. | Cierre del Sprint 5 / entrega académica AgroControl–Primavera.
| ¿Hay algún impedimento? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno

## ROLES
ROLES DEL EQUIPO — AgroControl / PrimaveraAPP
Cristian Bermúdez — Project Manager / Frontend (React, formularios y UX móvil)
Cesar Rodas — Backend (Laravel, API REST, MySQL, reglas de negocio)
Frank Penilla — Integración Fullstack (Sanctum, conexión FE/BE, pruebas E2E, demos)
Reparto equitativo: cada sprint reparte las HU entre los 3 roles,
trabajando en paralelo la misma historia desde FE, BE e integración.
Idioma: español. Unidad: kg. Auth: un admin MVP; roles preparados en Sprint 5.

## PROCESO
Proceso Daily Scrum: reunión diaria (Lun–Sáb académico). Cada miembro responde: 1) ¿Qué hiciste ayer? 2) ¿Qué harás hoy? 3) ¿Hay impedimentos? Fuente: ProductBacklogAgroControl (HU1–HU18). Sprint 1: HU1,HU3,HU5,HU10 ¦ Sprint 2: HU2,HU4,HU6,HU8 ¦ Sprint 3: HU7,HU9,HU11,HU12 ¦ Sprint 4: HU13,HU14,HU15,HU16 ¦ Sprint 5: HU17,HU18. Cronograma: junio–julio 2026.